## Planificaciones
Planificación Base Datalake | 2022-07-20 |  | Planificación input PR | 2022-07-20
Tareas pendientes DMS/SF | HH |  | Tareas pendientes Input PR | HH | Tareas pendientes API migracion (Problemas por IPs) | HH
Ejecutar una migracion de prueba | 1
Eliminar la tarea de migracion | 4 |  | Extraccion de tablas y migracion a GCP | 1 | Solicitar acceso para leer secretos desede lambdas | 1
Eliminar la instancia de replicacion | 4 |  | Correccion de queries nuevo formato de tablas | 6 | Definir el nuevo schema para alojar las tablas a migrar | 0.5
Crear topico para alertas de la migracion | 1 |  | Ejecucion y pruebas | 3 | Definir el bucket donde se alojara el datalake | 0.5
Enviar notificacion sns del estado | 1
Programar Crawler para mapear tablas en athena | 1
Documentar el proceso | 2
|  |  | Total Horas | 10
Total Horas | 14
Tareas pendientes ETL Demografico | HH
Definir quieries de prueba con mx | 4
Definir estructura del ETL por customer y pais | 60
Definir el formato de las consultas con SF | 40
Validar el workflow completo | 8
Total Horas | 112
Tareas pendientes ETL Demografico iteracion II | HH | % | Nota
Migracion Demografico | 24 | 95
Migracion Gastos | 24 | 80
Rediseño del worflow etl a sf | 24 | 100
Migracion Demografico | 5 | 100
Migracion Gastos | 5 | 100
Migracion Competencias | 24 | 100
Migracion Locales propios | 24 | 0
Migracion Consolidacion | 1 | 100
Sistema de correos 1 | 8 | 0
Gestion de solicitudes 2 | 16 | 0
Api consolidacion 1 | 8 | 100
Api consolidacion 2 | 8 | 100
Api consolidacion 3 | 8 | 100
API de generacion de csv | 8 | 100 | Hasta aca 112 hh( 14 dias)
Migracion Flujos (Bruna) | 24 | 0
MigracionDestinos (Bruna) | 24 | 0
Imputados (Bruna)
Viajes modo poposito (Bruna)
Zonas reparto (archies-velarde bruna)
Total Horas | 235

## Parametrizacion
Nuevos requerimientos
ETL | campos pois | Descripcion | Ejemplo | ref solicitud | apariciones
competencias | substrings_id | lista de id de las competencias | 1,2,3 |  | all
competencias | formato | formato pois | TOMA DE MUESTRAS, | bupa/uc_christus | 2
competencias | estado/pois_state_id | estado pois | EN FUNCIONAMIENTO , 1,2,3 |  | all
competencias | subcadena especial | pedida especial | case when … as subcadena, subgrupo con nuevo nombre | cinemex | 1
competencias | category_id |  | 1,2,3 | fedex_gtm | 1
competencias | administrative_area_level_2/region | Corresponde a zona administrativa | CIUDAD DE MEXICO | niu_sushi | 2
competencias | subcadena |  | EFE, ENTEL etc | pe_ventas genericas | 1
competencias | categoria |  | COMIDAS RAPIDAS , /RESTAURANTES | little_caesars_pizza | 1
demografico | p.categoria |  | EMPRESAS RECAUDADORAS','RECAUDADORAS POR REVISAR', 'PUNTOS BIP,CAJEROS AUTOMATICOS' , 'ANTENAS | alsea/american_donuts/energy/ficcus/gym/petrobras | 6
demografico | p.tipo |  | 1.2 |  | 6
general | lista de correos | Lista de solicitantes para dar aviso | cvargas@georesearch.cl | all
En el caso de competencias se decide generar un objeto con los parametros que sean necesarios con tal que sean ocupados para genrar la consulta particular, lo mismo para demografico. |  |  | { "parametros_competencias": { "substringns_id": [ 1, 2, 3 ], "pois_state_id/estado": 1, "formato": [ "TOMA MUESTRAS", 1, 2, 3 ], "subcadena": [ "EFE", "ENTEL", 1, 2, 3 ], "categoria": [ "COMIDAS RAPIDAS", "RESTAURANT", 1, 2, 3 ], "category_id": [ 1, 2, 3 ], "tipo": [ 1, 2, 3 ], "administrative_area_level_2": [ "CIUDAD DE MEXICO" ] } }

## Tiempos de respuesta
Solicitud | etl | pais | buffer | min | obs | metodo | detalles | conclusiones
dummy_customer | demografico | pe | 500
dummy_customer | demografico | pe | 600
dummy_customer | demografico | mx | 5000
dummy_customer | demografico | mx | 2000
dummy_customer | demografico | mx | 500,600
dummy_customer | demografico | mx | 3000
dummy_customer | demografico | cl | 500
dummy_customer | demografico | cl | 600
dummy_customer | demografico | cl | 1000
dummy_customer | demografico | pe,co | 1000
dummy_customer | demografico | pe,co,cl | 1500
dummy_customer | demografico | mx | 500
dummy_customer | demografico | co | 500,1000,1500
dummy_customer | demografico | cl | 500
dummy_customer | demografico | mx | 500
dummy_customer | demografico | cl | 500
dummy_customer | demografico | cl | 600
dummy_customer | demografico | cl | 3000
dummy_customer | demografico | cl | 5000
dummy_customer | demografico | cl | 5000
dummy_customer | demografico | pe | 500
dummy_customer | demografico | pe | 500
dummy_customer | demografico | pe | 1000
dummy_customer | demografico | pe | 500,600,1000
dummy_customer | demografico | pe | 500,600,1000
dummy_customer | demografico | mx | 500
dummy_customer | demografico | mx | 500
dummy_customer | demografico | mx | 500
dummy_customer | demografico | mx | 500 | 5.32 | paralelizado
dummy_customer | demografico | mx | 600,1000,1500 | 5.53 | paralelizado
dummy_customer | demografico | mx,pe,co,cl | 500,600,3000 | 11.32 | paralelizado
dummy_customer | demografico | mx | 4000 | 12 | paralelizado
dummy_customer | demografico | mx | 5000 | 14.33 | paralelizado
dummy_customer | demografico | mx | 4500,5000 | time out | paralelizado |  | pero termino ok
dummy_customer | demografico | mx | 4500 | 13.33 | por separado si funciona
dummy_customer | demografico | mx | 5000 | 14.33 | por separado si funciona
dummy_customer a/b | demografico | co/cl | 500/600,1500/3000 | 5
dummy_customer a/b | demografico | pe,co/cl | 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000 | 11.32
dummy_customer | demografico | cl | 3000 | 8
dummy_customer | gastos | cl | 500 | 4.31
dummy_customer | gastos | cl | 3000 | 4.31
dummy_customer | gastos | cl | 5000 | 11.32
dummy_customer_b | drop | all | all | 0.4
dummy_customer_a | drop | all | all | 0.4
dummy_customer | gastos | cl | 500 | 3.42
dummy_customer | gastos | cl | 500,600,2000,3000 | 4.54 | sin demo
dummy_customer | demografico | cl | 500,600,2000,3000 | 5.44 | parte 1
dummy_customer | gastos | cl | 500,600,2000,3000 | 7 | parte2
dummy_customer | gastos demografico | cl | 500,600,2000,3000 | 6 | p1 y p2
dummy_customer | gastos demografico | cl,co | 500,600,2000,3000 | 9 | p1 y p2
dummy_customer | gastos demografico | cl,co | 500,600,2000,3000,5000 | time out | add 5000 se laguean query gastos final co5000 |  |  | falla por id gastos no existen en co ussar 1,2,3,4…10 que estan en todos los paises
dummy_customer | gastos demografico | co | 500 | 6
dummy_customer | gastos demografico | mx | 500 | 7
dummy_customer | gastos demografico | mx,"co","pe" | 500,4000 | time out | etl termina bien se salta la consolidacion
dummy_customer | gastos demografico | all | all | falla | migracion a sf |  |  | falla por exeder el limite re request a athena o lambda
dummy_customer | gastos demografico | all | 3000 | 12 | migracion a sf |  |  | correcciones del consolidar al borrar y desacoplamieno del worker, se acortan los logs entre sf, para evitar el timite de tamaño
dummy_customer | gastos demografico | all | 600,1000,2500,3000 | 13 | 0 problemas
dummy_customer | gastos demografico | all | 500,1000,2500,3000,4000,5000 | 31 | 0 problemas
dummy_customer | gastos demograficoccompetencias | all | 500,1000,2500,3000,4000,5000 | 37 | 0 problemas |  |  | en consolidados de pe y co se ven indices , que no deberian estar
dummy_customer | gastos demograficoccompetencias | all | 1500 | 6

## Workflow
LAMBDA
STEP FUNCTION
STEP FUNCTION |  | STEP FUNCTION
PROCESAMIENTO ETL |  | CONSOLIDACION
ETLS
CALL ETL
DEMOGRAFICO |  | UNIFICAR | GENERAR CSV
GASTOS
COMPETENCIAS
…
..
DEMOGRAFICO |  |  | GASTOS
INTERSECCION |  |  | INTERSECCION
INTERSECCION |  |  | AGG POR CANASTA
INTERSECCION |  |  | …
AGG |  |  | AGG POR CANASTA
FINAL |  |  | FINAL
COMPETENCIAS |  |  | CONSOLIDACION
INTERSECCION | INTERSECCION |  | CONSOLIDAR ELTS
FINAL | PIVOTE ssa |  | GENERAR CSV
FINAL | PIVOTE sba
FINAL | PIVOTE c